## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Research existing app | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 7
Creating app name and logo | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 1
Documentation | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 15
Design UI mockups | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 16
Create GitHub repo | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1
Implement log in to the app | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7
Create Categories | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7
Create Expense entry4/30/2025 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 7
Implement monthly goals | 2025-04-12 | 2025-04-18 | 6
Implement database | 2025-04-12 | 2025-04-18 | 6
Implementing additional features | 2025-04-19 | 2025-04-25 | 6
Testing and debugging | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 3
Demonstration video | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2
Commit and push to github | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 1
Conduct automated testing | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 1
Implement Firebase | 2025-05-03 | 2025-05-10 | 7
Develop Dashboard | 2025-05-10 | 2025-05-20 | 10
Add gamification features | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 10
Additional features | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 7
Testing and debugging | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
Perfom unit testing | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 3
Demonstration video | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 1
Complete Documentaion | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 2
Submit Final Part | 2025-06-17 | 2025-06-16 | 1